## ToDoリスト
防災情報共有システム 質問回答・TODOリスト
番号 | 発生日 | 発議 | 分類 | 内容 | 状況・対策 | 対応担当 | ステータス | 解決期限 | 完了日 | 備考
1 | 2024-10-02 | 秋田県 | 機能要件 | 一斉指令のほかに防災情報共有システムを検討中であり、こちらで市町村が水位情報を参照できるようにすることを予定している。防災情報共有システムとの併用で、レベル判別は可能であると考える。 | [5 empty] | 2024/10/2 河川砂防課との協議議事録より
2 | 2024-10-02 | 秋田県 | システム構成 | [防災課]河川データの取得元は河川砂防情報システムがよいか、あるいは河川情報センターがよいか。 [JRC]河川砂防情報システムからの取得を考えている。直轄河川の情報も取得しているので、充足している。 | 2024/10/15 データ連携対象として河川情報センターを除外する。 |  |  |  |  | 2024/10/2 河川砂防課との協議議事録より
3 | 2024-10-02 | 秋田県 | 機能要件 | [防災課]河川データの更新頻度は10分毎に取得することになるか。また、防災情報共有システムの画面上でも同頻度で閲覧が可能となるか。 [MCC]詳細な仕様は確定ではないが、検討は可能である。GIS上にレベルごとに色分け表示するなど視覚的に認識可能な仕組みを検討する。 水位の判定部分はパッケージ標準ではなく、カスタマイズになると考えられる。 | 2024/10/15 機能要件にレベルごとの色分け表示の要件を記載する。 |  |  |  |  | 2024/10/2 河川砂防課との協議議事録より
4 | 2024-10-02 | MCC | システム構成 | [MCC]GISデータについては他部局からの連携は不要か。県によっては、県下統一でGISデータを管理しており、そのデータを連携する仕組みをとっている事例もある。 [防災課]デジタル政策推進課に確認する。 | [5 empty] | 2024/10/2 河川砂防課との協議議事録より
5 | 2024-10-02 | 秋田県 | 発注仕様書 | 電文変更に伴う改修が保守範囲内で収まるよう防災情報共有システムの仕様に書き込むこと。 | [5 empty] | 2024/10/2 河川砂防課との協議議事録より
6 | 2024-06-17 | 秋田県 | 機能要件 | 市町村毎でオプション機能を変更した場合のデメリットがわかるような資料を作成 | 市町村説明用資料を作成 2024/10/15 予算確定のため作成不要 |  | 完了 |  |  | 20240617_第2回業務打合せ・協議記録簿より
7 | 2024-06-17 | 秋田県 | 機能要件 | オプション機能を利用するかしないかで費用負担を変更することへのデメリットを資料として整理していただきたい。 | 市町村説明用資料を作成 2024/10/15 予算確定のため作成不要 |  | 完了 |  |  | 20240617_第2回業務打合せ・協議記録簿より
8 | 2024-06-17 | 秋田県 | 機能要件 | オプション機能を減らすにも費用が掛かってくるということを資料として整理 | 市町村説明用資料を作成 2024/10/15 予算確定のため作成不要 |  | 完了 |  |  | 20240617_第2回業務打合せ・協議記録簿より
9 | 2024-07-08 | MCC | システム構成 | Web防災ポータルとの既設の接続方法の確認 | 設計書等の成果物の確認
10 | 2024-07-08 | MCC | 機能要件 | 一括配信システムの詳細確認
11 | 2024-07-09 | MCC | 機能要件 | 事前行動計画（タイムライン）機能について、提供される画面は市町村ごとに個別の情報を参照することになるか。 | メーカ問い合わせ |  | 完了
12 | 2024-07-16 | 秋田県 | 機能要件 | 基本機能、オプション機能について、各利用者に対する利用権限を制御することは可能ですか。 例）秋田市のアカウントには備蓄物資管理機能の利用権限を付与しないが、能代市には付与する。など また、上記の例のような利用者権限を制御する機能がもともと存在しない場合、追加で作成していただくことは可能でしょうか。またその場合の概算費用を教えてください。 | 各社問い合わせ 各社回答受領済み |  | 完了 |  |  | 2024/07/16 (火) 7:01 メールより
13 | 2024-10-15 | MCC | システム構成 | Jアラートのデータ取得方法の確認 ・通信仕様 ・ネットワーク経路 | 既設メーカ（(株)アキタネット）へ確認。
14 | 2024-10-15 | MCC | システム構成 | 秋田県震度情報ネットワークシステムとの通信方法の確認 ・ネットワーク経路 ・取得データ | 既設メーカ（(株)アキタネット、日立製作所）へ確認。
15 | 2024-10-15 | MCC | 機能要件 | 水位レベルの色分け表示方式の確認 河川砂防情報システムでの表示方式を確認する。
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35